Приложение 1

к приказу МКУ “МРУО”

от 30 августа 2019 г. № 450

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Установленные сроки проведения и завершения мероприятия** | **Ответственные исполнители** | |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** | | | | |
|  | Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Мирнинского района:  по результатам основного этапа проведения ГИА-9 и ГИА-11  по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | До 12 октября  2019 г. | МКУ «МРУО» | |
|  | Коллегия работников образования «Итоги организации и проведения ГИА на территории Мирнинского района в 2019 году» | 15 октября 2019 г. | МКУ «МРУО», ОО | |
|  | Анализ результатов, выявление трудностей и определение путей их решения | Июль-октябрь 2019 г. | МКУ «МРУО», ОО | |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
|  | Обеспечить качественную работу по методическому сопровождению педагогов, повышению их квалификации на основе оценки профессиональных компетенций; оказать адресную помощь учителям с низкими результатами ГИА для повышения квалификации; | В течение учебного года | ОО | |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Период 2019-2020 учебный год | ОО | |
|  | Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выбираемым предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА | Октябрь, декабрь 2019 г; февраль, апрель 2020 г. | МКУ «МРУО», ОО | |
|  | Совершенствовать систему подготовки к сдаче экзаменов в выпускных классах основного общего и среднего общего образования в 2020 году с учётом анализа результатов. | В течение учебного года | ОО | |
|  | Внести необходимые коррективы в план внутришкольного контроля по мероприятиям, обеспечивающим повышение качества образования в ОО, на основании анализа результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; | до 04 ноября 2019 | ОО | |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
|  | Подготовка проекта Распоряжения Главы Администрации МО «Мирнинский район» о проведении ГИА в 2020 году на территории Мирнинского района | Январь-Февраль 2020 г. | АМО «Мирнинский район», МКУ «МРУО» | |
|  | Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Весь период | МКУ «МРУО», ОО | |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
|  | Обеспечение условий для функционирования:   * 1. приобретение расходных материалов на ГИА   2. пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период, основной период, в дополнительный (сентябрьский) период | Сентябрь 2019 г.  Март-апрель 2020 г.  Май- июль 2020 г  Сентябрь 2020 г | МКУ «МРУО», ОО | |
| 2. | Оснащение ППЭ ЕГЭ:  1) системой видеонаблюдения  2) средствами подавления мобильной связи  3) резервными станциями печати  4) резервными станциями сканирования  5) резервными каналами сети “Интернет” со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по сети “Интернет”  6) сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ  7) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом “Говорение”  8) картриджами для принтеров  9) бумагой для печати экзаменационных материалов | Сентябрь 2019 г.  Март-июль 2020 г.  Сентябрь 2020 г.  В течение уч. года  В течение уч. года  В течение уч. года  В течение уч. года  В течение уч. года  В течение уч. года  В течение уч. года  В течение уч. года | МКУ «МРУО», ОО | |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
|  | Обучение ответственных организаторов в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019 | Ноябрь 2019 г., январь 2020 г., март-апрель 2020 г. | | МКУ «МРУО», ОО |
|  | Участие в республиканских семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020 | по отдельному графику ГБУ «ЦМКО МОиН РС (Я)» | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
|  | Организация обучения организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программных обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | Весь период | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
|  | Организация и проведение ГИА-2019 в дополнительный (сентябрьский) период | сентябрь 2019 г. | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | Сентябрь 2019 г. | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | Октябрь-ноябрь 2019 г. | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
|  | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | В установленные сроки | | ЦМКО, МКУ «МРУО» |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и по другим направлениям ГИА | Постоянно | | МКУ «МРУО» |
|  | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, | Перед каждым периодом ГИА | | ЦМКО, МКУ «МРУО», ОО |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Весь период | | МКУ «МРУО», ОО |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Весь период | | ЦМКО, МКУ «МРУО» |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
|  | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) о ГИА-9 и ГИА-11 через официальные сайты | Весь период | | МКУ «МРУО», ОО |
|  | Информирование общественности о ГИА-9 и ГИА-11 через официальные страницы в социальных сетях | Весь период | | МКУ «МРУО», ОО |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году | Весь период | | МКУ «МРУО» |
|  | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Сентябрь, декабрь 2019 г.,  февраль, апрель 2020г. | | МКУ «МРУО» |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь-октябрь 2019 г, февраль-апрель 2020г. | | ОО |
|  | Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11 в СМИ  -в телевидении  -объявлений в радиоканалах  -статей в газетных изданиях | Январь 2020 г. | | МКУ «МРУО» |
|  | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2020 г. | | МКУ «МРУО», ОО |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | С октября 2019 г. | | ЦПМСС, ОО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | Весь период | | ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
|  | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9 и ГИА -11 среди с их участниками, родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемых к проведению ГИА:  -мониторинг сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА  -мониторинг наличия информационных стендов в ОО  -мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний | Ноябрь 2019, февраль, апрель 2020г. | | МКУ «МРУО», ОО |
|  | Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА | В течение всего учебного года | | МКУ «МРУО», ОО |
|  | Контроль за подготовкой ППЭ | В течение всего периода | | МКУ «МРУО» |
|  | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, ОГЭ (условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | Сентябрь 2019  Март-июль 2020  Сентябрь 2020 | | МКУ «МРУО», члены ГЭК |
| **9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** | | | | |
|  | Анализ результатов ГИА-2019, выявление трудностей и определение путей их решения на местах | Июль – сентябрь 2020 г. | | МКУ «МРУО», ОО |